|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района от 15.07.2024 № 54 «ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к муниципальной программе Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Отрадо-Кубанском сельском поселении Гулькевичского района» на 2022 -2026 годы |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Отрадо-Кубанского сельского поселения  Гулькевичского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  Отрадо-Кубанском сельском поселении Гулькевичского района» на 2022 -2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Оплата за техническое обслуживание объектов сети газ потребления | муниципальная программа | Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района | август 2022 год | 992 0502 0710100084 200 | Х | Х | 145,8 | Х |
| 1.1.3 | Выполнение мероприятий по осуществлению водоснабжения, водоотведения на территории сельского поселения |  |  | октябрь 2022 год | 992 0502 0710100101 540 | Х | Х | 556,6 | Х |
| Итого 2022 год |  |  |  |  |  | Х | Х | 702,4 | Х |
| 1.1.1 | Оплата за техническое обслуживание объектов сети газ потребления | муниципальная программа | Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района | август 2023 год | 992 0502 0710100084 200 | Х | Х | 85,4 | Х |
| 1.1.3 | Выполнение мероприятий по осуществлению водоснабжения, водоотведения на территории сельского поселения |  |  | октябрь 2023 год | 992 0502 0710100101 540 | Х | Х | 234,9 | Х |
| 1.1.4 | Мероприятия по разработке и актуализации схем теплоснабжения |  |  | Май 2023 год | 992 0502 0710100098 200 | Х | 10,0 | Х | Х |
|  | Итого 2023 год |  |  |  |  | Х | 10,0 | 320,3 | Х |
| 1.1.1 | Оплата за техническое обслуживание объектов сети газ потребления | муниципальная программа | Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района | август 2024 год | 992 0502 0710100084 200 | Х | Х | 85,4 | Х |
| 1.1.4 | Мероприятия по разработке и актуализации схем теплоснабжения |  |  | май 2024 год | 992 0502 0710100098 200 | Х | 10,0 | Х | Х |
|  | Итого 2024 год |  |  |  |  | Х | 10,0 | 85,4 | Х |
| 1.1.1 | Оплата за техническое обслуживание объектов сети газ потребления | муниципальная программа | Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района | август 2025 год | 992 0502 0710100084 200 | Х | Х | 85,4 | Х |
|  | Итого 2025 год |  |  |  |  | Х | Х | 85,4 | Х |
| 1.1.1 | Оплата за техническое обслуживание объектов сети газ потребления | муниципальная программа | Администрация Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района | август 2026 год | 992 0502 0710100084 200 | Х | Х | 85,4 | Х |
|  | Итого 2026 год |  |  |  |  | Х | Х | 85,4 | Х |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | Х | 20,0 | 1278,9 | 0,0 |

».

Глава Отрадо-Кубанского

сельского поселения

Гулькевичского района                                                    						                А.А. Харланов